МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Приамурский государственный университет имени Шолом-Алейхема»

Факультет математики, информационных технологий и техники

Кафедра информационных систем, математики и правовой информатики

Направление 09. 03. 02 Информационные системы и технологии

Лабораторная работа №1
Планирование работ по выполнению проекта

«Разработка и внедрение программного обеспечения»

На тему: Социальные сети

По дисциплине: Программная инженерия

Выполнил

Студент группы 1711

Щербаков А. А.

Преподаватель

Глаголев В.А

Биробиджан 2025

1. Введение

Целью работы является получение навыков планирования проекта разработки и внедрения информационной системы учета социальных сетей. На основе предоставленного технического задания будет разработан календарный план выполнения проекта с использованием методологии жизненного цикла.

2. Выбор модели жизненного цикла

Для разработки системы учета социальных сетей выбрана каскадная модель жизненного цикла, которая включает следующие основные этапы:

- Анализ

- Проектирование

- Реализация

- Тестирование

- Внедрение

3. Основные этапы работ

- Анализ:

  - Анализ объекта

  - Анализ требований

  - Анализ рисков

- Проектирование:

  - Предварительное проектирование

  - Детальное проектирование компонентов

- Реализация:

  - Разработка компонента 1 (управление профилями)

  - Разработка компонента 2 (анализ активности)

  - Интеграция компонентов

- Тестирование:

  - Планирование тестов

  - Тестирование компонентов

  - Тестирование интеграции

- Внедрение:

  - Развертывание системы

  - Обучение пользователей

  - Сопровождение системы на этапе эксплуатации

4. Основные задачи и зависимости

- Анализ требований должен быть завершен до начала проектирования.

- Проектирование компонента 1 и 2 можно выполнять параллельно после завершения этапа анализа.

- Интеграция компонентов возможна только после завершения их реализации.

- Тестирование интеграции начинается после завершения всех этапов разработки и интеграции.

- Развертывание системы выполняется после успешного завершения всех тестов.

5. Порядок выполнения задач

- Анализ объекта и требований — 2 недели.

- Проектирование системы — 3 недели:

  - Предварительное проектирование — 1 неделя

  - Проектирование компонентов — 2 недели

- Реализация — 6 недель:

  - Разработка компонента 1 — 3 недели

  - Разработка компонента 2 — 3 недели

  - Интеграция компонентов — 2 недели

- Тестирование — 3 недели:

  - Планирование тестов — 1 неделя

  - Тестирование компонентов — 1 неделя

  - Тестирование интеграции — 1 неделя

- Внедрение — 2 недели:

  - Развертывание системы — 1 неделя

  - Обучение пользователей — 1 неделя

6. Назначение ресурсов

- Анализ: 2 специалиста (Аналитик, Руководитель проекта)

- Проектирование: 2 специалиста (Системный архитектор, Аналитик)

- Реализация: 4 разработчика

- Тестирование: 2 специалиста (Тестировщик, Разработчик)

- Внедрение: 2 специалиста (Системный администратор, Тренер)

7. Бюджет проекта

- Затраты на трудовые ресурсы:

  - Анализ: 200 000 руб.

  - Проектирование: 300 000 руб.

  - Разработка: 600 000 руб.

  - Тестирование: 150 000 руб.

  - Внедрение: 100 000 руб.

- Оборудование: 150 000 руб.

- Лицензии и подписки: 120 000 руб.

- Резервный фонд: 200 000 руб.

Итого: 1 820 000 руб.

8. Выравнивание нагрузки и контрольные точки

- Еженедельные совещания для контроля прогресса.

- Контрольные точки:

  - Завершение анализа.

  - Завершение проектирования.

  - Завершение разработки компонентов.

  - Завершение тестирования.

  - Успешное развертывание системы.

9. Заключение

Проект планируется завершить за 4 месяца. Основной фокус делается на последовательном выполнении критических задач и минимизации рисков. При необходимости план может быть уточнен в процессе выполнения.