## Социальные сети
Этапы | Содержание этапа | Сроки выполнения в днях
1. Анализ | Анализ текущей ситуации и требований к системе | 10
1.1. Анализ объекта | Сбор данных о текущей работе социальных сетей | 3
1.2. Анализ требований | Определение функциональных требований | 4
1.3. Анализ рисков | Оценка возможных рисков проекта | 3
2. Проектирование | Проектирование структуры системы | 15
2.1. Предварительное проектирование | Создание общей архитектуры системы | 5
2.2. Проектирование компонентов | Проектирование отдельных модулей | 10
3. Реализация | Разработка системы | 30
3.1. Разработка компонента 1 | Создание модуля управления профилями | 10
3.2. Разработка компонента 2 | Создание модуля анализа активности | 10
3.3. Интеграция компонентов | Интеграция всех модулей в единую систему | 10
4. Тестирование | Проверка системы | 15
4.1. Планирование тестов | Разработка сценариев тестирования | 5
4.2. Тестирование компонентов | Проверка работоспособности отдельных модулей | 5
4.3. Тестирование интеграции | Проверка совместимости всех модулей | 5
5. Внедрение | Введение системы в эксплуатацию | 10
5.1. Развертывание системы | Настройка и развертывание системы на серверах | 5
5.2. Обучение пользователей | Обучение конечных пользователей | 5
160