МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Приамурский государственный университет имени Шолом-Алейхема»

Факультет математики, информационных технологий и техники

Кафедра информационных систем, математики и правовой информатики

Направление 09.03.02 Информационные системы и технологии

Лабораторная работа 1

Планирование работ по выполнению проекта

«Разработка и внедрение программного обеспечения»

На тему «Виртуальное путешествие по университету»

Выполнил:

Студент группы 1711

Акентьев Д.Д.

Преподаватель:

Глаголев В. А.

### 1. Введение

Данная лабораторная работа направлена на освоение навыков планирования разработки программного обеспечения, что включает в себя анализ задач, декомпозицию проекта, выделение ресурсов и создание календарного плана. В качестве объекта исследования выбрана интерактивная 3D-игра "Виртуальное путешествие по университету", целью которой является предоставление пользователям возможности исследовать университетский корпус в виртуальном пространстве. Используется итеративная методология, обеспечивающая гибкость и возможность доработок на разных стадиях.

### 2. Выбор модели жизненного цикла

Для данного проекта выбрана итеративная модель, которая позволяет:

- Разрабатывать и тестировать части проекта поэтапно.

- Учитывать пользовательские отзывы на промежуточных стадиях.

- Оптимизировать проект, устраняя выявленные проблемы на ранних этапах.

Основные этапы модели:

- Анализ требований и целей.

- Создание архитектуры проекта.

- Постепенная разработка и интеграция модулей.

- Тестирование на каждом этапе.

- Внедрение финального продукта.

### 3. Основные этапы работ

- Исследование и анализ:

  - Изучение данных о корпусе.

  - Формирование пользовательских сценариев.

  - Анализ возможных рисков.

- Проектирование:

  - Построение модели 3D-объектов.

  - Разработка структуры пользовательского интерфейса.

  - Планирование игровых механик.

- Реализация:

  - Разработка 3D-моделей.

  - Интеграция интерфейса и игровых механик.

  - Настройка взаимодействия между модулями.

- Тестирование:

  - Проверка функциональности интерфейса.

  - Оптимизация производительности.

  - Выявление и исправление ошибок.

- Внедрение:

  - Установка финальной версии игры.

  - Проведение демонстрации и обучения пользователей.

### 4. Основные задачи и зависимости

- Завершение анализа требований необходимо до начала проектирования.

- Проектирование интерфейса и игровых механик должно завершиться до реализации.

- Интеграция компонентов возможна только после их реализации.

- Финальное тестирование проводится после интеграции всех модулей.

### 5. Порядок выполнения задач

- Анализ требований и данных — 2 недели.

- Проектирование — 3 недели:

- Реализация — 5 недель:

- Тестирование — 2 недели:

- Внедрение — 2 недели:

### 6. Назначение ресурсов

- Анализ: 2 человека (менеджер проекта, аналитик).

- Проектирование: 2 человека (3D-дизайнер, системный архитектор).

- Реализация: 2 разработчика.

- Тестирование: 2 тестировщика.

- Внедрение: 2 человека (системный администратор, тренер).

### 7. Бюджет проекта

- Затраты на трудовые ресурсы:

  - Анализ: 180 000 руб.

  - Проектирование: 240 000 руб.

  - Разработка: 600 000 руб.

  - Тестирование: 120 000 руб.

  - Внедрение: 100 000 руб.

- Оборудование: 200 000 руб.

- Лицензии и подписки: 150 000 руб.

- Резервный фонд: 170 000 руб. Итого: 1 660 000 руб.

### 8. Контрольные точки и выравнивание нагрузки

- Еженедельные проверки хода выполнения работ.

- Контрольные точки:

  - Завершение анализа данных.

  - Построение архитектуры системы.

  - Интеграция игровых модулей.

  - Завершение тестирования.

  - Финальное развертывание.

### 9. Заключение

В результате выполнения лабораторной работы создан календарный план разработки проекта, учтены все этапы жизненного цикла, распределены ресурсы и определены контрольные точки. Итеративный подход позволит своевременно реагировать на возникающие трудности, минимизируя риски и обеспечивая успешное завершение проекта в срок.