## Социальные сети
Этапы | Содержание этапа | Сроки выполнения в днях | Трудозатраты (часы)
1. Анализ | В данном этапе происходит сбор и анализ исходных данных о кампусе, определение требований пользователей и анализ возможных рисков для успешной реализации проекта. | 14 | 112
1.1. Изучение данных о корпусе. | Изучение всех необходимых данных о кампусе для создания 3D-моделей. | 7 | 56
1.2. Формирование пользовательских сценариев | Разработка описания сценариев, по которым будет происходить взаимодействие пользователя с игрой. | 4 | 32
1.3. Анализ возможных рисков | Оценка рисков, которые могут повлиять на выполнение проекта, включая технические и временные риски. | 3 | 24
2. Проектирование | Этап проектирования включает создание всех необходимых 3D-объектов, разработку интерфейса и определение игровых механик, которые обеспечат функциональность игры. | 21 | 168
2.1. Построение модели 3D-объектов | Построение всех 3D-объектов, которые будут использоваться в игре (здания, интерьеры, и т.д.). | 10 | 80
2.2. Разработка структуры пользовательского интерфейса. | Разработка удобного и интуитивно понятного интерфейса для игры. | 7 | 56
2.3 Планирование игровых механик. | Определение и проектирование игровых механик (движение, взаимодействие объектов). | 4 | 32
3. Реализация | Этап реализации включает программирование всех механик игры, интеграцию объектов и настройку их взаимодействий, чтобы обеспечить полноценную игровую среду. | 35 | 280
3.1. Разработка 3D-моделей | Реализация всех 3D-объектов. | 15 | 120
3.2. Интеграция интерфейса и игровых механик | Встраивание 3D-объектов в механики игры, синхронизация действий с моделью. | 10 | 80
3.3. Настройка взаимодействия между модулями | Интеграция всех модулей игры, настройка взаимодействия между механиками и интерфейсом. | 10 | 80
4. Тестирование | Проверка функциональности игры, выявление и устранение ошибок. | 14 | 112
4.1. Проверка функциональности интерфейса | Проверка работоспособности интерфейса и игровых механик (движения, взаимодействие с объектами). | 4 | 32
4.2. Оптимизация производительности | Оптимизация игры | 7 | 56
4.3. Выявление и исправление ошибок | Исправление выявленных ошибок для улучшения производительности. | 3 | 24
5. Внедрение | Развертывание игры и обучение пользователей. | 14 | 112
5.1. Установка финальной версии игры | Размещение готовой игры на платформе для пользователей, настройка доступа. | 4 | 32
5.2. Проведение демонстрации и обучения пользователей | Проведение обучающих сессий для пользователей, объяснение интерфейса и механик игры. | 10 | 80
| Всего | 196 | 1568